АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2022                                                  №  47                                           сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие

преступности» за 2021 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на старшего инспектора по социальным вопросам – Михайлова Н.В.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                           М.А. Карпушин

- Постановление вносит

- старший инспектор Михайлова Н.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 31.03.2022 № 47

Отчёт

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2021 год

Основными целями муниципальной программы являются:

- обеспечение безопасности населения поселения  и противодействие преступности;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Кутейниковского сельского поселения;

- осуществление комплекса мероприятий  по недопущению проявлений коррупции в муниципальном образовании «Кутейниковское сельское поселение;

- снижение уровня заболеваемости населения  синдромом зависимости от наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в своем составе 3 подпрограммы:

1. «Профилактика экстремизма и терроризма в Кутейниковском сельском поселении»

2. «Противодействия коррупции в Кутейниковском сельском поселении»

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

В рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Кутейниковском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. Основное мероприятие 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в  Кутейниковском сельском  поселении» - выполнено.

В течение 2021 года в рамках основного мероприятия предусмотрено:

- мероприятия по антитеррористической защищённости объектов социальной сферы;

- проведение круглых столов, бесед с гражданами  по данной тематике;

- мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактику экстремистской деятельности;

Участником программы  Муниципальным бюджетным учреждением культуры Кутейниковского сельского поселения среди населения проведены в 2021 году следующие мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма в Кутейниковском сельском поселении:

- акция на день  солидарности в борьбе с терроризмом «Свеча памяти»;

- час информации «Что такое толерантность?».

В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции Кутейниковском сельском поселении» предусмотрено 1 основное мероприятие. Основное мероприятие 1 «Противодействие коррупции Кутейниковском сельском поселении» - выполнено.

Для решения задачи подпрограммы  реализованы следующие  мероприятия:

- издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению на информационных стендах и официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения;

- официальная публикация нормативно-правовых актов Кутейниковского сельского поселения, проектов правовых актов Кутейниковского сельского поселения и иных информационных материалов в специальном приложении к газете «Деловой Миус», выпуск информационного бюллетеня Кутейниковского сельского поселения, в котором размещены нормативно-правовые акты Администрации Кутейниковского сельского поселения и Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения;

- проведение круглых столов, бесед с гражданами  по данной тематике.

В рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 1 основное мероприятие. Основное мероприятие 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - выполнено.

Основной целью подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» является снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.

Основными мероприятиями данной программы являются:

- информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, правовому, духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи

- мероприятия по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения

- проведение круглых столов, бесед с гражданами  по данной тематике

Участником программы  Муниципальным бюджетным учреждением культуры Кутейниковского сельского поселения среди населения проведены в 2021 году следующие мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:

- тематическая программа, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом: «STOP-наркотик»;

- познавательная программа и показ презентации: «Чума 21 века: алкоголь и наркотик»;

- информационный час «Распространение наркотиков».

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021  год составил 34,0 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 34,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  от 28 декабря 2020 года № 134 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом внесенных изменений составил 34,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 34,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 34,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 18,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 18,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил  15,9 тыс. рублей,

из них:

15,9 тыс. рублей –  экономия в связи с отсутствием потребности в средствах, запланированных на официальную публикацию нормативно-правовых актов Кутейниковского сельского поселения, проектов правовых актов Кутейниковского сельского поселения и иных информационных материалов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, из них: по 5 показателям фактическое значение соответствует плановому, по 1 показателю фактическое значение ниже планового.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кутейниковском сельском поселении». Плановое значение – 31,2 процента, фактическое значение – 32 процента.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве». Плановое значение – не более 5 процентов, фактическое значение – 0,2 процента.

Показатель 1.1 «Количество муниципальных служащих Кутейниковского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления». Плановое значение –2 человека, фактическое значение – 1 человек.

Показатель 1.2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Кутейниковского сельского поселения». Плановое значение –41,2 процента, фактическое значение – 41 процента.

Показатель 2.1 «Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов». Плановое значение – 45 процентов, фактическое значение – 33 процента.

Показатель 3.1 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности». Плановое значение – 85 процент, фактическое значение – 85 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,5;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0,7;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2021 году составляет 0,9 ((1,0 +1,0+ 0,5+1,0+0,7+1,0) : 6  = 0,9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснование отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2021 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0  (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3/3 – 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

18,1 тыс. рублей / 34,0  тыс. рублей = 0,5.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

18,1/34,0 = 0,5, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,9 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,8 х 0,2 = 1,1

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году составил 18,1 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализаци/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Кутейниковском сельском поселении» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1. Противодействие терроризму и экстремизму в Кутейниковском сельском поселении | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятия по антитеррористической защищённости объектов социальной сферы; проведение круглых столов, бесед с гражданами по данной тематике; мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактику экстремистской деятельности | Участником программы Муниципальным бюджетным учреждением культуры Кутейниковского сельского поселения среди населения проведены в 2021 году следующие мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма в Кутейниковском сельском поселении: - акция на день солидарности в борьбе с терроризмом «Свеча памяти»; - час информации «Что такое толерантность?». | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции Кутейниковском сельском поселении» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4. | Основное мероприятие 1. Противодействие коррупции Кутейниковском сельском поселении | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, официальная публикация нормативно-правовых актов Кутейниковского сельского поселения, проектов правовых актов Кутейниковского сельского поселения и иных информационных материалов, проведение круглых столов, бесед с гражданами по данной тематике | издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению на информационных стендах и официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения; официальная публикация нормативно-правовых актов Кутейниковского сельского поселения, проектов правовых актов Кутейниковского сельского поселения и иных информационных материалов в специальном приложении к газете «Деловой Миус», выпуск информационного бюллетеня Кутейниковского сельского поселения, в котором размещены нормативно-правовые акты Администрации Кутейниковского сельского поселения и Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения | - |
| 5. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 6. | Основное мероприятие 1. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Информационно-пропагандистские, спортивные и культурно-массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, правовому, духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи, мероприятия по уничтожению сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения, проведение круглых столов, бесед с гражданами по данной тематике | Участником программы Муниципальным бюджетным учреждением культуры Кутейниковского сельского поселения среди населения проведены в 2021 году следующие мероприятия, направленные на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту:интеллектуальная тематическая программа, посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом: «STOP-наркотик»; познавательная программа и показ презентации: «Чума 21 века: алкоголь и наркотик»; информационный час «Распространение наркотиков». | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Обеспечение общественного

- порядка  и противодействие преступности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Всего | 34,0 | 34,0 | 18,1 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 18,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции Кутейниковском сельском поселении» | Всего | 32,5 | 32,5 | 16,6 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 32,5 | 32,5 | 16,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Обеспечение общественного

- порядка  и противодействие преступности» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Кутейниковском сельском поселении | процентов | 32,2 | 31,2 | 32,0 |  |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | не более 5 | не более 5 | 0,2 |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Кутейниковского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 2 | 2 | 1 |  |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности муниципальных органов Кутейниковского сельского поселения | процентов | 40,7 | 41,2 | 41,0 |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процентов | 45,0 | 45,0 | 33,0 |  |
| 3.1. | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процентов | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |