АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2023                                            № 20/1                                             сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» за 2022 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на ведущего специалиста по земельным и имущественным вопросам – Костина И.А.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                           М.А. Карпушин

- Постановление вносит

- ведущий специалист Костина И.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 09.03.2023 № 20/1

Отчёт

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования в Кутейниковском сельском поселении на 2019-2030  годы значительно повышена реализация мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением,  в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения 30.10.2018 № 125 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- формирование экологической культуры жителей Кутейниковского сельского поселения;

- повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» предусмотрено 1 основное мероприятие. Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по охране окружающей среды на территории Кутейниковского сельского поселения» - выполнено.

В течение 2022 года в рамках основного мероприятия организованы мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Кутейниковского сельского поселения, а именно проведена аккарицидная (противоклещевая) обработка общественных территорий общей площадью  9,6 га (стадионы, кладбища, детские площадки).

Основной целью подпрограммы «Охрана окружающей среды» является:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кутейниковского сельского поселения, в том числе:

-охрана земель Кутейниковского сельского поселения

- формирование экологической культуры населения Кутейниковского сельского поселения.

В рамках  подпрограммы 2 «Благоустройство территории» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству территории Кутейниковского сельского поселения» - выполнено.

В течение 2022 года в рамках основного мероприятия проведено содержание зеленых насаждений, 29769 м2, содержание памятников 4190 м2, благоустройство мест захоронения, 4,5 га, выполнены кадастровые работы на 6 земельных участков.

Основной целью подпрограммы «Благоустройство территории» является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Кутейниковского сельского поселения.

Основными мероприятиями программы являются:

- обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка

- проведение благоустроительных работ по уборке территории Кутейниковского сельского поселения

- проведение благоустроительных работ по уборке прочих объектов благоустройства (кладбища)

- мероприятия по надлежащему санитарному состоянию (общественные работы)

- покос сорной растительности

- оплата за электроэнергию за уличное освещение

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022  год составил 1 232,9 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 1 232,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  от 24 декабря 2021 года № 21 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом внесенных изменений составил 1 232,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 232,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 1 232,9 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 230,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1 230,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил  2,3 тыс. рублей,

из них:

2,3 тыс. рублей – в связи с экономией на проведение работ по благоустройству территории, на приобретение хозяйственных и строительных материалов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, из них: по 3 показателям фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Содержание зелёных насаждений». Плановое значение – «29,7» тыс.м2, фактическое значение – «29,7» тыс.м2.

Показатель 2 «Содержание памятников». Плановое значение – «4 190» м2, фактическое значение – «4 190» м2.

Показатель 3 «Благоустройство мест захоронения». Плановое значение – «4,5»  га, фактическое значение – «4,5»  га.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2022 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2022 году составляет 1,0 ((1,0 + 1,0+1,0) : 3  = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснование отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2022 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0  (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2/2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в  бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

1230,6 тыс. рублей / 1232,9  тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1230,6/1232,9 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году составил 1230,6 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Охрана окружающей

- среды и рациональное

- природопользование»

- за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализаци/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по охране окружающей среды на территории Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2022 | 09.01.2022 | 31.12.2022 | увеличение площади зеленых насаждений; повышение уровня экологического просвещения и образования населения | организованы мероприятия по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций на территории Кутейниковского сельского поселения, а именно проведена аккарицидная (противоклещевая) и лаврицидная (противокомариная) обработки общественных территорий общей площадью 9,6 га (стадионы, кладбища, детские площадки) | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по благоустройству территории Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2022 | 09.01.2022 | 31.12.2022 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | В течение 2022 года в рамках основного мероприятия проведено содержание зеленых насаждений, 29769 м2, содержание памятников 4190 м2, благоустройство мест захоронения, 4,5 га, оформлено право муниципальной собственности на 2 объекта |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Охрана окружающей

- среды и рациональное природопользование» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 1 232,9 | 1 232,9 | 1 230,6 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 1 232,9 | 1 232,9 | 1 230,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Охрана окружающей

- среды и рациональное природопользование» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 29,7 | 29,7 | 29,7 |  |
| 2. | Содержание памятников | м2 | 4190 | 4190 | 4190 |  |
| 3. | Благоустройство мест захоронения | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |