АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2025                                № 37                                   сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и распоряжением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», решением Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения от 26.12.2023г. № 83 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы», руководствуясь пунктом 33 части 1 статьи 30 и  статьями 51 - 52 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 22.02.2022 года № 22 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                      М.А. Карпушин

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

### Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.02.2025 № 37

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы»

за 2024 год.

Отчет о реализации  муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличения доходной части бюджета в Кутейниковском сельском поселении в результате обеспечения эффективного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2024 год

В целях поддержания условий для обеспечения эффективного функционирования предприятий малого и среднего бизнеса в рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Проведены мероприятия по выявлению наиболее острых проблем, связанных с ведением бизнеса в Кутейниковском сельском поселении, проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, влияющих на привлечение инвестиций, осуществляется информирование субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

Улучшение условий ведения бизнеса в Кутейниковском сельском поселении решается за счет снижения инвестиционных и предпринимательских рисков, снижения уровня коррупции и снижения избыточных административных ограничений, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской деятельности.

Выполнение комплекса работ по осуществлению решения основных задач муниципальной программы позволило обеспечить достижение основной цели - создание благоприятного инвестиционного климата в сельском поселении и создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах (программах), а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. «Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства».

Принято постановление Администрации Кутейниковском сельского поселения от 29.02.2024 года № 38 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году на территории Кутейниковского сельского поселения».

Основное мероприятие 2. «Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

организация и проведение работы с обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившими в Администрацию Кутейниковского сельского поселения;

работниками администрации оказывается методическая помощь субъектам МСП;

создан механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело.

Основное мероприятие 3. «Создание положительного имиджа малого предпринимательства».

В сети «Интернет» на сайте Администрации Кутейниковском сельского поселения в разделе «Малый бизнес» размещается актуальная информация, методические рекомендации;

публикация информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На 2023 год бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы не планировались.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения от 26.12.2023 года № 83 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения Родионово-Несветайского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых фактические значения соответствуют плановым по 5 показателям.

Показатель 1. «Увеличение количества индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 2.  «Увеличение количества рабочих мест» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 3. «Увеличение доли налоговых поступлений» – плановое значение – 5,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 4 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,7, что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2024 году из 3 основных мероприятия муниципальной программы

в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,7 (2/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях,  финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2024 году приведена в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,7 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,0.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий,  в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2024 году приведена в таблице № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0/0,0 =0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,7 х 0,5 + 0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,4, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году муниципальная программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Кутейниковского сельского поселения от 22.02.2022 № 22 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2024 год выполнены в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей, а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

- Таблица 1

- к приложению

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Разработка проектов нормативных актов по вопросам малого и среднего предпринимательства поселения | Принято постановление Администрации Кутейниковском сельского поселения от 29.02.2024 года № 38 «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году на территории Кутейниковского сельского поселения» | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Организация и проведение работы с обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившими в Администрацию Кутейниковского сельского поселения; размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» материалов о малом и среднем предпринимательстве; освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; подготовка и проведение «круглых столов», деловых встреч, собраний и совещаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | организация и проведение работы с обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства, поступившими в Администрацию Кутейниковского сельского поселения; работниками администрации оказывается методическая помощь субъектам МСП; создан механизма оперативного информирования субъектов МСП, органов местного самоуправления и всех желающих создать собственное дело | - |
| 3. | Основное мероприятие 3. Создание положительного имиджа малого предпринимательства | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | публикация информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства | В сети «Интернет» на сайте Администрации Кутейниковском сельского поселения в разделе «Малый бизнес» размещается актуальная информация, методические рекомендации; публикация информационных материалов по вопросам развития малого предпринимательства |  |

- Таблица 2

- к приложению

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» | Всего<3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Создание положительного имиджа малого предпринимательства | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям программы, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- Таблица 3

- к приложению

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кутейниковском сельском поселении на 2022-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Увеличение количества индивидуальных предпринимателей | единиц | _ | 1 | 3 | - |
| 2. | Показатель 2. Увеличение количества рабочих мест | единиц | _ | 2 | 5 | - |
| 3. | Показатель 3. Увеличение доли налоговых поступлений | процентов | _ | 5 | 0 | _ |

1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному