АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2025                            №  38                                     сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

# «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

# обеспечение пожарной   безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

# 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной   безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста первой категории по пожарной безопасности и ЧС -  Василенко Т.В..

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                          М.А. Карпушин

- Постановление вносит

- специалист 1 категории Василенко Т.В.

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от  19.02.2025 № 38

Отчёт

# о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной   безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной   безопасности и безопасности людей на водных объектах,  в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной   безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения 30.10.2018 № 126 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты поставленные цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поселения;

# - обеспечение вызова экстренных оперативных служб.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено 1 основное мероприятие. Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - выполнено, в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- изготовлены брошюры, памятки, которые вручены жителям Кутейниковского сельского поселения, объявления по противопожарным мерам, которые размещены на информационных стендах на территории Кутейниковского сельского поселения, на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения;

- проведена противопожарная опашка территории населенных пунктов.

силами    сельхозпроизводителей сельского поселения. В 2024 году заключено 1 соглашение с  ЗАО «ВИТЯЗЬ-М» на безвозмездное оказание услуг по тушению пожаров на территории сельского поселения;

- обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения.

В рамках  подпрограммы 3 «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение бесед по данной тематике» - выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Изготовление брошюр мерам безопасности на воде, табличек» - выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов» - выполнено.

- изготовление и установка информационных знаков, запрещающих купание в несанкционированных местах;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах

В летний период размещаются информационные листовки о запрете купания в неположенных местах. В зимнее время размещаются таблички о запрете выхода на лед.

Выполнение всех основных мероприятий подпрограмм позволило достичь   плановых показателей  и решить поставленные задачи в полном объеме.

В связи с реализацией основных мероприятий подпрограмм в планируемом объеме негативных последствий не зафиксировано.

В рамках  подпрограммы 3 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кутейниковского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждение и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку (обучение) руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) ГО и ЧС поселения» - средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения» - средства не предусмотрены.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы на создание системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» - средства не предусмотрены, поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Система оповещения Кутейниковского сельского поселения позволила в 2024 году провести информирование и оповещение населения в количестве 1500 человек (93,8% от общего количества жителей  сельского поселения) техническими средствами.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024  год составил 20,0 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 20,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  от 26 декабря 2023 года № 83 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений составил 20,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 20,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

поступления из областного бюджета -  0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 19,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателя, из них: по 8 показателям фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары». Плановое значение – «6» единиц, фактическое значение – «6» единиц.

Показатель 2 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах». Плановое значение – «590» человек, фактическое значение – «1» человека.

Показатель 3 «Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения». Плановое значение – «1 600»  человек, фактическое значение – «1 600»  человек.

Показатель 1.1. «Количество выездов на тушение пожаров». Плановое значение – «6»  единиц, фактическое значение – «6»  единиц.

Показатель 2.1. «Количество телерепортажей о профилактических мероприятиях». Плановое значение – «26» единиц, фактическое значение – «3»  единиц.

Показатель 3.1. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах». Плановое значение – «25» единиц, фактическое значение – «25»  единиц.

Показатель 3.2. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах». Плановое значение – «0» единиц, фактическое значение – «0»  единиц.

Показатель 3.3. «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях». Плановое значение – «8» единиц, фактическое значение – «8»  единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0.

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,1;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 1,0.

степень достижения целевого показателя 3.2. – 0,0

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2024 году составляет 0,6 ((1,0 + 0,0+1,0+1,0+0,1+1,0+0,0+1,0) : 8  = 0,6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснование отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,6  (5/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 5/8=0,6.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в районный бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

19,7 тыс. рублей / 20,0  тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

19,7/20,0 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,6 х 0,5 + 0,6 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,68

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является средним.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 19,7 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

# «Защита населения и территории

# от чрезвычайных ситуаций,

- обеспечение пожарной   безопасности и безопасности

- людей на водных объектах»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализаци/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | изготовление брошюр по противопожарным мерам | изготовлены брошюры, памятки, которые вручены жителям Кутейниковского сельского поселения, объявления по противопожарным мерам, которые размещены на информационных стендах на территории Кутейниковского сельского поселения, на официальном сайте; силами сельхозпроизводителей сельского поселения проведена опашка населенных пунктов. В 2024 году заключено 1 соглашение с ЗАО «ВИТЯЗЬ-М» на безвозмездное оказание услуг по тушению пожаров на территории сельского поселения; - обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, предупреждение и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку (обучение) руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) ГО и ЧС поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | средства не предусмотрены | средства не предусмотрены |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | средства не предусмотрены | средства не предусмотрены |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Расходы на создание системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Система оповещения Кутейниковского сельского поселения позволила в 2024 году провести информирование и оповещение населения в количестве 1625 человек (72,7% от общего количества жителей сельского поселения) техническими средствами |  |
| 7. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение бесед по данной тематике, изготовление брошюр мерам безопасности на воде, табличек | изготовление и установка информационных знаков, запрещающих купание в несанкционированных местах; - обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение бесед по данной тематике, изготовление брошюр мерам безопасности на воде, табличек | В летний период размещаются информационные листовки о запрете купания в неположенных местах. В зимнее время размещаются таблички о запрете выхода на лед. |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

# «Защита населения и территории

# от чрезвычайных ситуаций,

# обеспечение пожарной   безопасности

# и безопасности  людей на водных

# объектах»   за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Муниципальная программа «Защита населения и территории # от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 20,0 | 20,0 | 19,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 19,7 |
|  | - бюджета района | Х | Х | - |
|  | внебюджетные источники | Х | Х | - |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,7 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 20,0 | 20,0 | 19,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 19,7 |
| Подпрограмма 2 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кутейниковского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

# «Защита населения и территории

# от чрезвычайных ситуаций,

# обеспечение пожарной   безопасности

# и безопасности  людей на водных

- объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары | единиц | 8 | 6 | 6 |  |
| 2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах | человек | 8 | 590 | 1 | Своевременный выезд пожарных |
| 3. | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | человек | 1 625 | 1 600 | 1 600 |  |
|  |  | процентов | 73,9 | 72,7 | 72,7 |  |
| 1.1. | Количество выездов на тушение пожаров | единиц | 8 | 6 | 6 |  |
| 2.1. | Количество телерепортажей о профилактических мероприятиях | единиц | 26 | 26 | 3 |  |
| 3.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 20 | 25 | 25 |  |
| 3.2. | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 8 | 8 | 8 |  |