АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2025                                            № 40                                              сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2024 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                          М.А. Карпушин

- Постановление вносит

- сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 19.02.2025  № 40

Отчёт

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях развития культурного потенциала Кутейниковского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Кутейниковского сельского поселения,  в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения 30.10.2018 № 129 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий по обеспечению доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства, улучшению материально-технической базы учреждений культуры и образования, выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи.

На территории Кутейниковского сельского поселения находится сельский Дом Культуры и его филиалы в хуторах Гребцово и х. Каменный Брод.

В Муниципальном задании на 2024 год для МБУК Кутейниковский СДК поставлена задача провести 255 культурно-массовых мероприятий.

- В 2024 году проведено - 280 мероприятий:

- Кутейниковский СДК- 127 мероприятий.

- Гребцовский СК -56 мероприятий.

- Каменно-Бродский СК – 97 мероприятий.

В 2024 году рамках реализации плана по антитеррористической защищённости и обеспечения безопасности жителей Кутейниковского сельского поселения, во время культурно-массовых мероприятий, в Кутейниковском СДК, были выделены денежные средства для работ по установке "Системы экстренного оповещения" – 70 112 тыс.руб.

Для улучшения и укрепления материально-технической базы, а так же улучшения условий кружковой деятельности, комфортного пребывания участников   жителей слободы в клубе и на культурно-массовых мероприятиях , за счет средств муниципального бюджета были приобретены  радио микрофоны  и потолочный держатель для проектора на сумму - 38 000 тыс.руб.

Напольная вешалка – 9 700 тыс. руб.

Календарно-тематические баннеры, костюмы, атрибуты для оформления, общей стоимостью -  25 000 тыс. руб.

В течении 2024 для проведения мероприятий были закуплены подарки, рамки и сувенирная продукция для участников мероприятий на сумму - 20 000 тыс.руб.

Каменно-Бродский СК

В 2024 году в Каменно-Бродском сельском клубе в рамках благоустройства, создания безопасных и комфортных условий для посетителей, участников кружков и любительских объединений в клубе, была произведена частичная  замена системы  отопления - трубы и циркуляционные насосы на - 20 000 тыс.руб.

Пристройка примыкающего здания, с наличием эвакуационного выхода и санузла. Строительство здания началось в сентябре и в декабре было сдано в эксплуатацию.

За счёт средств муниципального бюджета было потрачено - 600 000 тыс.руб.

Для облагораживания    Каменно-Бродского СК были закуплены и установлены - 5 потолочных светильников, 3 подставки под цветы, стоимостью - 15 000 рублей.

Гребцовский СК

В 2024 году в рамках работ по укреплению материально-технической базы и облагораживания помещений, для комфортного пребывания   жителей хутора в культурно-досуговом учреждении, за счет средств муниципального бюджета были приобретены шторы и ламбрекены, стоимостью - 43 000тыс.руб,

Напольная вешалка, офисная мебель,

5 столов для занятий творчеством, стоимостью - 93 000 тыс.руб.

В июле 2024 года Гребцовский сельский клуб был оснащен системой кондиционирования.

В декабре были закуплены новый музыкальный микшерный пульт, колонки стоимостью - 73 000 тыс. руб.

На благоустройство и текущий косметический ремонт помещений и здания клуба в 2024 году было потрачено - 20 000 тыс. руб.

2024 год объявлен в России Годом семьи.

В рамках благотворительных мероприятий помощи участникам СВО, 23 февраля в МБУК Кутейниковском СДК состоялся праздничный концерт ко Дню защитника отечества «Наши герои», где особо были отмечены семьи участников СВО.

12 апреля 2024 прошла Международная акция «Сад Памяти».

Сразу два памятных места появились в слободе Кутейниково. "Сад Памяти Защитникам Отечества" был заложен на территории памятника "ВОВ Стелла" и "Сад Памяти" в честь учителей Кутейниковской СОШ.

В апреле в рамках муниципальной программы Родионово-Несветайского района «Развитие культуры», самодеятельные детские коллективы Кутейниковского СДК приняли участие в районных фестивалях-конкурсах «Живое слово», «Песни о войне поют дети», «Терпсихора».

В мае отмечался день Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно в сельском поселении прошел цикл мероприятий приуроченных к Великой Победе советского народа над фашистскими захватчиками.

2 июня День защиты детей. Для ребят были подготовлена конкурсно-игровые программы.

12 июня была проведена акция «Триколор», «Флаг России».

В рамках благоустройства территории МБУК Кутейниковского СДК проходят субботники и акции «Чистый памятник»

В МБУК Кутейниковский СДК был закуплен бильярдный стол, тематические баннеры для оформления мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» предусмотрено 1 основное мероприятие. Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» - выполнено.

В течение 2024 года в рамках основного мероприятия приобретены: модем Ростелеком, палатка каркасная для аппаратуры, сценические костюмы.

В рамках  подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» - выполнено.

По итогам 2024 года расходы на основное мероприятие составили – 5 329,6  тыс.руб., в том числе средств местного бюджета - 5 329,6   тыс.руб. Реализация основного мероприятия позволила создать условия для эффективной работы и  качественного предоставления муниципальным учреждением культуры услуг по  обслуживанию населения.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024  год составил  5 329,6 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 5329,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  от 26 декабря 2023 года № 83 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений составил  5 329,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 329,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 5 329,6 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5 329,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 5 329,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил  0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, из них: по 1 показателю фактическое значение соответствует плановому, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 2 показателям фактические значения ниже планового.

Показатель 1.1 «Увеличение количества посещений концертных мероприятий». Плановое значение – «3,2» процент, фактическое значение – «2,6» процент. На основании мониторинга за 2024 год количество посещений концертных мероприятий составило 13 795 человек, по мониторингу за 2024 год количество посещений концертных мероприятий увеличилось на 80 человек.

Показатель 1.2 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий». Плановое значение – «0,005» процентов, фактическое значение – «0,005» процентов. Численность участников в 2024 году  увеличилась.

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области». Плановое значение – «91,4»  процентов, фактическое значение – «100,0»  процентов. Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2024 году (45 327,87 рублей) была доведена до уровня 100 % от средней заработной платы по Ростовской области (45 327,87 рублей).

Показатель 1.4 «Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Кутейниковского сельского поселения». Плановое значение – «0»  единиц, фактическое значение – «0»  единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

степень достижения целевого показателя 1.1 – 3,1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,0.

степень достижения целевого показателя 1.4 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2024 году составляет 1,3 ((3,1 + 1,0+1,0+0,0) : 4  = 1,3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснование отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0  (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2/2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

5329,6 тыс. рублей / 5329,6 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

5329,6 тыс. рублей / 5329,6 тыс. рублей = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,3 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,15

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 5329,6 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Развитие культуры»

- за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализаци/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Кутейниковского сельского поселения» | МБУК Кутейниковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | МБУК Кутейниковский СДК | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | В течение 2024 года в рамках основного мероприятия приобретены: модем Ростелеком, палатка каркасная для аппаратуры, сценические костюмы. | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК Кутейниковский СДК | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МБУК Кутейниковский СДК | 31.12.2024 | 09.01.2024 | 31.12.2024 | создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач | По итогам 2024 года расходы на основное мероприятие составили – 5329,6 тыс.руб., в том числе средств местного бюджета- 5329,6 тыс.руб. Реализация основного мероприятия позволила создать условия для эффективной работы и качественного предоставления муниципальным учреждением культуры услуг по обслуживанию населения. |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 5329,6 | 5329,6 | 5329,6 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 5329,6 | 5329,6 | 5329,6 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | процентов | 0,8 | 3,2 | 9,8 | На основании мониторинга за 2024 год количество посещений концертных мероприятий составило 13795 человек, по мониторингу за 2024 год количество посещений концертных мероприятий увеличилось на 80 человек |
| 2.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Плановое значение – «0,005» процентов, фактическое значение – «0,005» процентов. Численность участников в 2023 году увеличилось |
| 3.1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Кутейниковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2024 году (45327,87 рублей) была доведена до уровня 100 % от средней заработной платы по Ростовской области (45327,87 рублей). |
| 4.1 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Кутейниковского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | 0 |  |