АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2025                            № 45                               сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий

для их эффективного управления» за 2024 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для их эффективного управления» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Жмурко Е.В.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                          М.А. Карпушин

- Постановление вносит

- сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского сельского поселения

от 19.02.2025 № 45

Отчет

о реализации муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для их эффективного управления» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания стабильных финансовых условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кутейниковского сельского поселения, а также создания условий для их эффективного управления в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для их эффективного управления», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения 30.10.2018 № 132 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Созданы стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни населения Кутейниковского сельского поселения.

Указанный результат достигнут за счет обеспечения исполнения расходных обязательств Кутейниковского сельского поселения в отчетном году при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения, оптимальной долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки эффективности бюджетных расходов.

2. Обеспечена сбалансированность бюджета сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Указанный результат достигнут за счет предоставления финансовой поддержки бюджету сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, оказания методологической помощи по финансово-бюджетным вопросам и мониторинга основных параметров бюджета сельского поселения Администрацией Родионово-Несветайского района.

3. Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета сельского поселения на 01.01.2025 отсутствует.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация  двух основных мероприятий.

Основные мероприятия 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки» выполнено в полном объеме.  Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Родионово-Несветайского района от 03.06.2019 № 66 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета района и сокращения муниципального долга Кутейниковского сельского поселения до 2027 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет по итогам 2024 года составил 24,0 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2025 составила 2567,4 тыс. рублей.  Уменьшение  недоимки  составило 501,5 тыс. рублей за 2024 год.

Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено в полном объеме. Бюджет Кутейниковского сельского поселения сформирован на основе 13 муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения. В 2024 году были реализованы 13 муниципальных программ, на них направлено 18578,5 тыс. рублей или 95,6 процента всех расходов, что ниже аналогичных показателей 2023 года на 2,3%

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация  трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено в полном объеме. Подготовлено 14 проектов решений Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения, 50 муниципальных правовых акта Администрации Кутейниковского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса.

Основное мероприятие 2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения» выполнено в полном объеме. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения 12.02.2018 № 25 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения», постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кутейниковского сельского поселения», «Об утверждении  порядка исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Кутейниковского сельского поселения»  и «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Кутейниковского сельского поселения».

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» и Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения» выполнены в полном объеме.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализовывались в течение 2024 года на постоянной основе.

Муниципальный долг  в  2024 году отсутствует. Расходы на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в 2024 году составили 0,0 тыс. рублей; просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга на 01.01.2025 отсутствует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В  2024   году   на   ход   реализации    муниципальной   программы  оказывали влияние следующие факторы:
        1. Проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

- проведения оценки эффективности налоговых льгот местного уровня;

- совершенствования имущественного налогообложения;

- мониторинга уровня собираемости налогов.

- работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

2. Формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

3. Разработка бюджета на основе муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, проведение оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов бюджета поселения;

4. Неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов местного самоуправления.

5. Обеспечение экономически безопасного уровня  муниципального долга при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Обеспечение сбалансированности бюджета поселения;

7. Своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

8. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения.

Все вышеуказанные факторы оказали существенное влияние на реализацию мероприятий муниципальной программы, достижению поставленных целей и ожидаемых результатов.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024  год составил 8086,4 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 8086,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  от 26 декабря 2023года № 83 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» с учетом внесенных изменений составил 8086,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8086,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 8086,4 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7994,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 7994,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил  91,9 тыс. рублей,

из них:

33,4 тыс. рублей –  экономия в связи с наличием вакансий должностей, выплат по больничным листам,

58,5 тыс. рублей – экономия по оплате работ и услуг по содержанию имущества и приобретения оборудования.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено  10  показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым, пять показателей меньше планового.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на долгосрочный период» - плановое значение – «да», фактическое значение – «да».  Постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 21.02.2017 № 34 «Об утверждении Бюджетного прогноза Кутейниковского сельского поселения на период 2017-2022 года», с учетом внесенных в него изменений, утвержден Бюджетный прогноз Кутейниковского сельского поселения до 2030 года.

Показатель 2 «Качество управления финансами Кутейниковского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области» - плановое значение – «I степень», фактическое значение – «II степень».

Показатель 1.1. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение  - «> 100», фактическое значение – «24» процента.

Показатель 1.2. «Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам  бюджета Кутейниковского сельского поселения»,  плановое значение – «≥ 100», фактическое значение – «83,9 процентов».

Показатель 1.3. «Снижение недоимки по налогам в бюджет Кутейниковского сельского поселения»,  плановое значение – «≤ 70», фактическое значение – «16,3 процента».

Показатель 1.4. «Доля расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения», плановое значение  - «≥ 89», фактическое значение  - «95,6 процентов».

Показатель 2.1.  «Своевременное внесение проектов решений о бюджете Кутейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения, в сроки, установленные бюджетным законодательством», плановое значение – «да», фактическое значение «да».

Показатель 2.2. «Исполнение расходных обязательств Кутейниковского сельского поселения»,  плановое значение – «95 процентов», фактическое значение – «99,5 процента».

Показатель 3.1.  «Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов  бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений», плановое значение «<50», фактическое значение – «<36,7».

Показатель 3.2. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Родионово-Несветайского района в объеме расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,

плановое значение – «0 процентов», фактическое значение – «0 процентов».

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,24;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0,8;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 0,2;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 10;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0,7;

степень достижения целевого показателя 3.1. – 0;

степень достижения целевого показателя 3.2.  – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,6 (6,04/10), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет  - 1 (7/7).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения и оценивается как отношение фактически произведенных в 2024 году  бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:                     7994,5тыс. рублей / 8086,4 тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, муниципальной  программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы:

1 / 1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,6  х  0,5 + 1_х  0,3 + 1  х 0,2 = 0,8 ,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году сложилась экономия по бюджетным ассигнованиям в размере 91,9 тыс. рублей, из них:

33,4 тыс. рублей –  экономия в связи с наличием вакансий должностей, выплат по больничным листам,

58,5 тыс. рублей – экономия по оплате работ и услуг по содержанию имущества и приобретения оборудования.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к Отчету о реализации

- муниципальной программы

- «Управление муниципальными

- финансами и создание условий для их

- эффективного управления»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализа ции/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки | Администрация Кутейниковского сельского поселения | на постоян- ной основе | 01.01.2024 | на постоянной основе | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Родионово-Несветайского района от 03.06.2019 № 66 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета района и сокращения муниципального долга Кутейниковского сельского поселения до 2027 года». В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет по итогам 2024 года составил 24 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2025 составила 2567.4 тыс. рублей. Уменьшение недоимки составило 501.5 тыс. рублей за 2024 год. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | переход на формирование и исполнение бюджета Кутейниковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения составит в 2024 году более 90 процентов | Бюджет Кутейниковского сельского поселения сформирован на основе 12 муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения. В 2024 году были реализованы 13 муниципальных программ, на них направлено 18578.5 тыс. рублей или 95.6 процентов всех расходов, что ниже аналогичных показателей 2024 года на 2,3%. |  |
| 4 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | подготовка проектов решений, муниципальных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения, подготовка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам организации бюджетного процесса | Подготовлено 14 проектов решений Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения, 50 муниципальных правовых актов Администрации Кутейниковского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Средства резервного фонда на 2024 год не были запланированы |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения 08.02.2018 № 21 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения», постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кутейниковского сельского поселения», «Об утверждении порядка исполнения бюджета Кутейниковского сельского поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Кутейниковского сельского поселения» и «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета Кутейниковского сельского поселения» |  |
| 9 | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Кутейниковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Муниципальный долг Кутейниковского сельского поселения отсутствует. |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Родионово-Несветайского района | сектор экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Родионово-Несветайского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Расходы на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения в 2024 году составили 0,0 тыс. рублей; просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга на 01.01.2024 отсутствует |  |

- Приложение № 2

- к Отчету о реализации

- муниципальной программы

- «Управление муниципальными

- и создание условий для

- их эффективного управления»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципаль-ной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами сельских поселений Родионово-Несветайского района» | Всего | 8 086,4 | 8 086,4 | 7 994,5 |
|  | Бюджет поселения | 8 086,4 | 8 086,4 | 7 994,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета поселения | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Кутейниковского сельского поселения и снижением недоимки | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Всего | 8 086,4 | 8 086,4 | 7 994,5 |
|  | местный бюджет | 8 086,4 | 8 086,4 | 7 994,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кутейниковского сельского поселения | Всего | 8 086,4 | 8 086,4 | 7 994,5 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кутейниковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кутейниковского сельского поселения | Всего | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Приложение № 3

- к Отчету о реализации

- муниципальной программы

- «Управление муниципальными

- финансами и создание условий для их

- эффективного управления»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для их эффективного управления» в 2024 году

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для их эффективного управления» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | - | да | да |  |
| 2. | Показатель 2. Качество управления финансами Кутейниковского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | III | I | II |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Кутейниковского сельского поселения | процент | 438,7 | ≥ 100 | 24,0 |  |
| 4 | Показатель 1.2. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Кутейниковского сельского поселения | процент | 172,0 | ≥ 100 | 83,9 |  |
| 5 | Показатель 1.3. Снижение недоимки по налогам в бюджет Кутейниковского сельского поселения | процент | 33,5 | 70,0 | 16,3 |  |
| 6 | Показатель 1.4. Доля расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Кутейниковского сельского поселения | процент | 97,9 | 89,0 | 95,6 |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 2.1. Своевременное внесение проектов решений о бюджете Кутейниковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Кутейниковского сельского поселения, в сроки, установленные бюджетным законодательством | да/нет | да | да | да |  |
| 8 | Показатель 2.2. Исполнение расходных обязательств Кутейниковского сельского поселения | процент | 97,1 | 95,0 | 99,5 |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 3.1. Отношение объема муниципального долга Кутейниковского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | 0,0 | <50 | 0,0 |  |
| 10 | Показатель 3.2. Доля расходов на обслуживание государственного долга Кутейниковского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,0 | <15 | 0,0 |  |

<1>приводиться фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.