АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2025                                           № 48                                           сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

«Доступная среда» за 2024 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Доступная среда» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                           М.А. Карпушин

- Постановление вносит

- сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 19.02.2025 № 48

Отчёт

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Доступная среда» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кутейниковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.10.2018 № 127 (далее муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведен опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

- проводилась паспортизация объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории сельского поселения численность  населения,  нуждающегося  в социальном обеспечении и защите, составляет 137 человек, в том числе:

-  инвалиды  всех групп -  115  человек;

-  дети-инвалиды  -  5 человек;

-  труженики тыла  - 4 человек.

Сотрудниками Администрации сельского поселения были проведены рейды с целью обследования жилищно - бытовых условий семей, оказавшихся в экстремальной ситуации, и по результатам обследования составлены акты с заключениями  об оказании адресной помощи для  приобретения предметов и товаров первой необходимости (одежды и обуви для детей, продуктов питания). Все обратившиеся  получили социальное пособие по линии ОСЗН Родионово – Несветайского  района.

На территории сельского поселения  обслуживанием  граждан пожилого возраста и инвалидов занимаются сотрудники (социальные работники)  отделения  ОСО № 3  «ЦСО  ГПВ  Родионово – Несветайского района». Всего на обслуживании 9 социальных работников находятся 60  граждан пожилого возраста (пенсионеров, инвалидов, одиноко проживающих).

В жилищной комиссии сельского поселения  признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий  и состоят на квартирном учете  - 1 семья, которая   включена  в целевую  программу по поддержке семей в части обеспечения жильем или улучшения жилищных условий и  поставлена  на очередь.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - выполнено.

По состоянию на 01.01.2025 года в рамках основного мероприятия сформированы паспорта доступности на 2 объекта из 2.

В 2025 году в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.10.2018 № 127 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Доступная среда» не вносились изменения.

По подпрограмме 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленный срок.

В рамках  подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - выполнено.

В течение 2024 года в рамках основного мероприятия проведено анкетирование по оценке доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 9 опрошенных инвалидов 7 человек (78,0 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 4 человек (44,0 процента) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

В рамках  программы в 2024 году оборудован пандус к зданию Администрации Кутейниковского сельского поселения для доступа к зданию маломобильных групп населения.

С целью реализации основного мероприятия в течение 2024 года на официальном сайте  администрации Кутейниковского сельского поселения и в районной газете «Родионово-Несветайский вестник» опубликованы материалы по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов (о профессиональном обучении инвалидов, по обеспечению техническими средствами реабилитации,  по приемным семьям, по обеспечению мерами социальной поддержки).

В течение 2024 года проводились художественно-творческие мероприятия для повышения культурного развития инвалидов и детей-инвалидов: фестивали, праздники, народные гуляния, концерты, вечера отдыха, литературные часы, день здоровья. Проводились посиделки, праздничные концерты, фестивали-конкурсы, визиты на дом, беседы, круглые столы, творческие встречи с участием инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проводились спортивные мероприятия с участием инвалидов и других маломобильных групп населения:  Спартакиада Дона (инвалидный спорт) муниципальный этап. Проведены соревнования по шахматам и шашкам, посвященные декаде инвалидов. Всего в течение года в соревнованиях приняло участие 10 человек.

В рамках проведения Декады инвалидов организована встреча инвалидов с руководителями организаций района. Детям-инвалидам были вручены подарки, собранные  образовательными учреждениями района.

По подпрограмме 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 1 мероприиятия «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», которое выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  за 2024 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 0,5 тыс. рублей.

Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, из них: по 2 показателям фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов». Плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента. Из 9 опрошенных инвалидов 7 человек (78,0 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, в общем количестве приоритетных объектов

социальной инфраструктуры». Плановое значение – 65,0 процентов, фактическое значение – 65,0 процентов. Всего по состоянию на 01.01.2025 доступно 2 объекта (100,0 процентов) социальной инфраструктуры из 2.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2024 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2024 году составляет 1,0 ((1,0 + 1,0) : 2  = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснование отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2024 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0  (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,5/0,5 – 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в районный бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

0,5 тыс. рублей /0,5  тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в районный бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

0,5/0,5 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 0,5 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Доступная среда» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализаци/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | выявление потребности в обеспечении доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование карты доступности объектов и услуг, отображающей сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения | Вносились изменения в муниципальную программу. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Отдел социальной защиты населения Родионово-Несветайского района | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | приоритетные объекты социальной инфраструктуры оснащены техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2024 | 10.01.2024 | 31.12.2024 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Проводилось анкетирование среди инвалидов с целью получения объективной оценки доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношения населения к проблемам инвалидов. Из 9 опрошенных инвалидов 7 чел. (78,0%) дали положи-тельную оценку доступ-ности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 4чел. (44,0%) дали положи-тельную оценку отношению населения к проблемам инвалидов |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Доступная среда» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Доступная среда» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |