АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2021                                               № 71                                            сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на территории  Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                             Г.Г. Яковенко

- Постановление вносит

- сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 28.04.2021 № 71

Отчёт

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории  Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

Основные цели муниципальной программы:

- создание комфортной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы в отчетном году осуществлялось путем решения следующих задач:

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.);

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кутейниковского сельского поселения.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- обеспечение формирования единого облика сельского поселения;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельского поселения	;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках программы предусмотрены 2 основных мероприятия. Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий» - выполнено.

В течение 2019 года в рамках основного мероприятия было произведено благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселении: покраска и ремонт детских площадок, покос сорной растительности на стадионах и детских площадках. Данные мероприятия выполнены с помощью привлечения техники и средств ЗАО «ВИТЯЗЬ-М».

Основное мероприятие 2 «Информирование населения по вопросам благоустройства» - выполнено.

В течение 2020 года в рамках основного мероприятия проведено информирование и вовлечение жителей Кутейниковского сельского поселения в вопросы благоустройства общественных территорий Кутейниковского сельского поселения, путем размещения информации проекта благоустройства  общественной территории (спортивного стадиона и детской площадки) на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы на 2020 год средства в бюджете Кутейниковского сельского поселения не запланированы.

Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, из них: по 1 показателю фактическое значение соответствует плановому, по 1 показателю фактическое значение ниже планового.

Показатель 1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий». Плановое значение – 93,75 процента, фактическое значение – 93,75 процента. Произведены работы по  покраске и ремонту детских площадок, покос сорной растительности на стадионах и детских площадках. Данные мероприятия выполнены с помощью привлечения техники и средств ЗАО «ВИТЯЗЬ-М»..

Показатель 2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий». Плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов. Средства на обустройство мест массового отдыха населения (спортивный стадион и детская площадка) в 2020 году не предусмотрены.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2019 году составляет 0,5 ((1,0 + 0,0) : 2  = 0,5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснование отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2020 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0  (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,0/0,0 – 0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

0,0 тыс. рублей / 0,0  тыс. рублей = 0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

0,0/0,0 = 0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,5 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,6

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 0,0 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программыза 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализаци/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа 1 «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | В течение 2020 года в рамках основного мероприятия было произведено благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселении: покраска и ремонт детских площадок, покос сорной растительности на стадионах и детских площадках. Данные мероприятия выполнены с помощью привлечения техники и средств ЗАО «ВИТЯЗЬ-М» | - |
| 3. | Основное мероприятие.2. Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | В течение 2020 года в рамках основного мероприятия проведено информирование и вовлечение жителей Кутейниковского сельского поселения в вопросы благоустройства общественных территорий Кутейниковского сельского поселения, путем размещения информации проекта благоустройства общественной территории (спортивного стадиона и детской площадки) на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 90,63 | 93,75 | 93,75 |  |
| 2. | Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | процентов | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Средства на обустройство мест массового отдыха населения (спортивный стадион и детская площадка) в 2020 году не предусмотрены. |