АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2021                                                  № 73                                          сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского  поселения

«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 30.10.2018  № 128 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год (Приложение №1).

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по земельным и имущественным отношениям (Костина И.А.).

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                         Г.Г. Яковенко

Постановление вносит

ведущий специалист

Костина И.А.

Приложение №1

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 28.04.2021 № 73

Отчет

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей,  в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения 30.10.2018 № 128 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий:

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- повышение удовлетворенности населения Кутейниковского сельского поселения     уровнем коммунального обслуживания.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия. Основное мероприятие 1.1. «Уличное освещение» - выполнено.

В течение 2020 года в рамках основного мероприятия организованы мероприятия по обеспечению населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения бесперебойного освещения улиц в ночное время суток.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения» - выполнено.

На случай аварийного отключения электроэнергии резервными источниками электроснабжения (бензиновый электрогенератор) обеспечены здание Администрации Кутейниковского сельского поселения и здания МБУК Кутейниковский СДК. Дооснащение или замена вышедшего из строя оборудования в 2020 году не требовалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий муниципальной программы  за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывал влияние следующий фактор: постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных параметров в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020  год составил 330,8 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 330,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения  от 24 декабря 2019 года № 118 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом внесенных изменений составил 330,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 330,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет  поселения – 330,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 297,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из областного бюджета -  0,00 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;

бюджет поселения – 297,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники  - 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения
и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил  21,7 тыс. рублей,

из них:

33,1 тыс. рублей –  в связи с оплатой электроэнергии за уличное освещение за декабрь 2020 в январе 2021 г.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за  2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, из них: по 2 показателям фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Уровень износа сетей уличного освещения». Плановое значение – «60» процентов, фактическое значение – «60» процентов.

Показатель 2.1. «Доля освещенных улиц на территории Кутейниковского сельского поселения». Плановое значение – «70» процентов, фактическое значение – «70» процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2020 году составляет 1,0 ((1,0 + 1,0) : 2  = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснование отклонений значений показателей от плановых значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в 2020 году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0  (2/2), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1/1=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:

297,7 тыс. рублей / 330,8  тыс. рублей = 0,9.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

297,7/330,8 = 0,9, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,9 х 0,2 = 1,0

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году составил 297,7 тыс. рублей.

Средства федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Кутейниковского сельского поселения»

- за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных

событий муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализаци/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения качественными жилищно- коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата электроэнергии по уличному освещению, приобретение резервных источников электроснабжения объектов жизнеобеспечения | В течение 2020 года в рамках основного мероприятия организованы мероприятия по обеспечению населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения бесперебойного освещения улиц в ночное время суток, На случай аварийного отключения электроэнергии резервными источниками электроснабжения (бензиновый электрогенератор) обеспечены здание Администрации Кутейниковского сельского поселения и здания МБУК Кутейниковский СДК. Дооснащение или замена вышедшего из строя оборудования в 2020 году не требовалось | - |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Кутейниковского сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Всего | 330,8 | 330,8 | 297,7 |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
|  | местный бюджет | 330,8 | 330,8 | 297,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - бюджета района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Мру-ж

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Обеспечение качественными

- жилищно-коммунальными

- услугами населения  Кутейниковского

- сельского поселения» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными - услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа сетей уличного освещения | процентов | 60 | 60 | 60 |  |
| 2.1. | Доля освещенных улиц на территории Кутейниковского сельского поселения | процентов | 70 | 70 | 70 |  |