АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2021                                      №  77                               сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Кутейниковского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

В соответствии  с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 05.10.2018 № 103 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», Администрация Кутейниковского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной   программы Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2020 год,   согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                             Г.Г. Яковенко

- Постановление вносит

- сектор экономики и финансов

Приложение

к  постановлению

Администрации

Кутейниковского

сельского поселения

от 28.04.2021 № 77

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  за 2020 год

1. Конкретные  результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Администрацией  Кутейниковского сельского поселения от 30.10.2018 № 131 (далее – Программа), ответственным исполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- произведены социальные выплаты;

Основные цели реализации  Программы 2020 году были достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

2.  Результаты реализации основных мероприятий Программы, а также сведения о достижении контрольных событий Программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем Программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», предусмотрена реализация 1 основного  мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет» - выполнено. Один человек получил выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет на сумму 59,8 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий Программы приведены в приложении № 1

к отчету о реализации Программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации Программы

В 2020 году на ход реализации Программы оказывали влияние следующие факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств местного   бюджета позволило предоставить социальные выплаты жителям Кутейниковского сельского поселения в полном объеме;

постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного  бюджета в установленные сроки.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2020 год  составил 65,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 65,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения от 24.12.2019 года № 118 «О бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» составил 65,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью–65,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 65,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе составило 59,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 59,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного  бюджета  составил  5,2 тыс. рублей, в связи с отсутствием фактической потребности.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2020 год приведены в приложении № 2

к отчету о реализации Программы.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Программой и подпрограммами Программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля населения охваченная мерами социальной поддержки, в общей численности населения поселения»- плановое значение 0,04%, фактическое значение 0,04%;

Показатель 1.1. «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения». Плановое значение 0,04%, фактическое значение 0,04%;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации Программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 – 1,00;

показателя (индикатора) 1.1. – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы

составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы составляет 1,0 (1/1), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы Ростовской области рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы составляет 1,0 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

59,8 тыс. рублей / 65,0 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1/0,92=1,09, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,09 х 0,2 = 1,02,

в связи с чем уровень реализации Программы является высоким.

Расходы, произведенные в 2020 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям отдела социальной защиты населения. Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2020 году составила 5,2 тыс. рублей.

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной

- программы

- Кутейниковского

- сельского поселения

- «Социальная поддержка

- граждан» за 2020 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет; | - Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - 31.12.2020 | - 01.01.2020 | - 31.12.2020 | выполнение в полном объеме социальных обязательств перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан | 1 человек получил муниципальные пенсии на сумму 59,8 тыс. руб. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2020 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета и  внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2020 год

| Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Социальная поддержка граждан | всего | 65,0 | 65,0 | 59,8 |
|  | Местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 59,8 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 65,0 | 65,0 | 59,8 |
|  | Местный бюджет | 65,0 | 65,0 | 59,8 |
|  | Безвозмездные поступления в местный бюджет, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Выплата государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения охваченная мерами социальной поддержки, в общей численности населения поселения | процентов | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения поселения | процентов | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному